## Planilha1
PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - 2022
Desenvolvimento da Documentação
Inicio | Conclusão | Atividade | Responsável | Desen. | Status
2022-08-02 |  | Criação da empresa | Grupo | 100% | Concluido
2022-08-02 |  | Decidir projeto | Grupo | 100% | Concluido
2022-08-02 |  | Preenchimento da folha de rosto | Alisson | 100% | Concluido
2022-08-13 | 2022-08-16 | Confecão de logo da empresa desenvolvedora | Eric | 100% | Concluido
2022-08-23 |  | Organograma | Eric | 100% | Concluido
2022-09-13 |  | Diagrama Caso de Uso | João e Eric | 100% | Concluido
2022-09-16 |  | Criação e elaboração do Histórico, Missão, Visão, Valores, Objetivos Estrategicos, referente a empresa desenvolvedora | Grupo | 100% | Concluido
2022-09-16 |  | Criação e elaboração do Histórico, Missão, Visão, Valores referente a empresa cliente | Grupo | 100% | Concluido
2022-09-18 |  | Banco de Dados | Alisson | 50% | No finalmente