## Planilha1
PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - 2022
Desenvolvimento da Documentação
Inicio | Conclusão | Atividade | Responsável | Desen. | Status
2022-08-02 |  | Criação da empresa | Grupo | 100% | Concluido
2022-08-02 |  | Decidir projeto | Grupo | 100% | Concluido
2022-08-02 |  | Preenchimento da folha de rosto | Alisson | 100% | Concluido
2022-08-13 | 2022-08-16 | Confecão de logo da empresa desenvolvedora | Eric | 100% | Concluido
2022-08-23 |  | Organograma | Eric | 100% | Concluido
2022-09-13 |  | Diagrama Caso de Uso | João e Eric | 100% | Concluido
2022-09-16 |  | Criação e elaboração do Histórico, Missão, Visão, Valores, Objetivos Estrategicos, referente a empresa desenvolvedora | Grupo | 100% | Concluido
2022-09-16 |  | Criação e elaboração do Histórico, Missão, Visão, Valores referente a empresa cliente | Grupo | 100% | Concluido
2022-09-18 |  | Banco de Dados | Alisson | 85% | No finalmente
2022-09-26 | 2022-10-04 | Desenvolvimento do Descritivo de Caso de Uso | Grupo | 100% | Concluido
2022-10-16 | 2022-10-16 | Criação do logo Shannon e CondMind | Eric | 100% | Concluido
2022-11-22 | 2022-11-22 | Desenvolvimento Diagrama de Classe | Alisson | 100% | Concluido
2022-11-29 | 2022-11-29 | Criação do MER | Alisson | 100% | Concluido
2022-11-29 | 2022-11-29 | Criação do mapa mental | Gabriel | 100% | Concluido